Socialinio būsto investicijų projekto rengimo aprašas

jų projekto pavadinimas

Projekto organizacija

Vieta ir IP parengimo metai

Proje

Socialinio būsto prieinamumo didinimas X savivaldybėje

jų projekto pavadinimas

Projekto organizacija

Vieta ir IP parengimo metai

Proje

Projekto organizacija (įrašyti)

Turinys

Paveikslai ir lentelės	4

Santrauka	5

1.	Projekto kontekstas	6

1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa	6

1.2. Teisinė aplinka	7

1.3. Problemos ir jų atsiradimo priežastys	8

2. Projekto turinys	9

2.1. Tikslas ir uždaviniai	9

2.2. Sąsajos su kitais projektais	9

2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos	9

2.4. Projekto organizacija	10

2.5. Paslaugos pokyčio rezultatas	10

3. Galimybės ir alternatyvos	12

3.1. Esamos situacijos aprašymas	12

3.2. Galimos projekto veiklos	12

3.3. Alternatyvų sudarymas	13

3.4. Analizės metodo pasirinkimas	13

4. Finansinė analizė	14

Visų pinigų srautų skaičiavimo prielaidos detalizuojamos IP skaičiuoklėje.	14

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis	14

4.2. Finansinė diskonto norma	14

4.3. Projekto lėšų srautai	14

4.3.1. Projekto investicijos	14

4.3.2. Investicijų likutinė vertė	14

4.3.3. Projekto veiklos pajamos	15

4.3.4. Projekto veiklos išlaidos	15

4.3.5. Projekto mokesčiai	15

4.3.6. Projekto finansavimas	16

4.4. Projekto finansiniai rodikliai	16

4.4.1. Investicijų rodikliai	16

4.4.2 Išvada dėl finansinio gyvybingumo	16

4.4.3. Kapitalo rodikliai	16

4.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SVA metodu	17

5. Ekonominė analizė	18

5.1. Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines	18

5.2. Socialinė diskonto norma	18

5.3. Socialinė-ekonominė nauda	18

5.3.1.	Socialinio-ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentai	18

5.3.2.	Poveikio tikslinei grupei mastas ir nauda (žala)	18

5.4.Socialinio-ekonominio poveikio rodikliai	19

5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SNA metodu	20

6. Jautrumas ir rizikos	21

6.1. Jautrumo analizė	21

6.2. Scenarijų analizė	21

6.3. Kintamųjų tikimybės	22

6.4.	Rizikų vertinimas, rodikliai su rizika, rizikos priimtinumas	22

6.5.	Rizikų valdymo veiksmai	22

7. Projekto vykdymo planas	24

7.1. Projekto trukmė ir etapai	24

7.2. Projekto vieta	24

7.3. Projekto komanda	25

7.4. Projekto tęstinumas	25

7.5. Kitos išvados	25

# Paveikslai ir lentelės

1 paveikslas. x 2 PAVEIKSLAS X 1 lentelė. Socialinio būsto poreikis ir jo patenkinimas X savivaldybėje 20XX-20YY m. 7 2 lentelė. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir rodiklio siekiama reikšmė 9 3 lentelė. Asmenys (šeimos), esantys eilėse socialinio būsto nuomai, X savivaldybėje, 20XX–20XX m. 10 4 lentelė. Duomenys apie projekto organizaciją 10 5 lentelė. Galimos projekto veiklos 12 6 lentelė. Finansinių rodiklių reikšmių detalizavimas 16 7 lentelė. Kapitalo rodiklių reikšmių detalizavimas 16 8 lentelė. Ekonominių rodiklių palyginimas abiejų alternatyvų atžvilgiu 19 9 lentelė. Kritinių kintamųjų parinkimas ir jų įtaka finansiniams bei ekonominiams rodikliams 21 10 lentelė. Scenarijų analizės reikšmės 21 11 lentelė Rizikos priimtinumo vertinimo rezultatai 22 12 lentelė. Rizikos grupių paaiškinimas ir valdymo priemonės 22 13 lentelė. Projekto veiklų detalizavimas 24

REIKALAVIMAI IP RENGIMUI, KURIE YRA NURODYTI IP RENGIMO METODIKOS I PRIEDE, PATEIKIAMI PILKAME FONE. PARENGUS DOKUMENTĄ, PRAŠOME JUOS IŠTRINTI.

TEKSTE IR LENTELĖSE PATEIKTI SKAIČIAI YRA TIK ILIUSTRATYVŪS PAVYZDŽIAI. VIETOJE X, Y IR PAVYZDŽIUOSE NAUDOJAMŲ SKAIČIŲ ĮRAŠYKITE SAVO DUOMENIS.

# Santrauka

Parengus IP, glaustai pateikiama informacija iš kiekvienos struktūrinės IP dalies

Projekto kontekstas. Socialinė-ekonominė projekto aplinka, teisinė aplinka, sprendžiamos problemos, turimi poreikiai. Jeigu dalis informacijos IP nenagrinėjama dėl to, kad išsami analizė buvo atlikta rengiant pažangos priemonę (ar regioninio planavimo dokumentus), informacijos trumpa santrauka pateikiama tiek IP, tiek santraukoje.

Įvardinti socialinio būsto poreikį (laukiantieji eilėje, tokio tipo būsto poreikis), teisinę aplinką ir problemos esmę.

Projektu siekiama padidinti socialinio būsto prieinamumą X savivaldybėje įgyvendinant įsigijimo/statybos/rekonstrukcijos/kapitalinio remonto sprendinius. Įgyvendinus projektą bus sukurta/atnaujinta X socialinio būsto vienetų, sudarytos galimybės būstą suteikti X asmenims (šeimoms), o socialinio būsto laukiančiųjų eilė sumažės/laukimo trukmė trumpės (pagal 1.1 skyriuje pateiktą poreikio analizę).

SVARBU! Išsamų poreikio pagrindimą pateikite 1.1 skyriuje. Santraukoje palikite tik 1–2 sakinius ir nuorodą į 1.1.

Pagrindinė problema ir jos priežastys:

Savivaldybėje socialinio būsto paklausa viršija pasiūlą: socialinio būsto eilėje laukia X asmenų, laukimo trukmė siekia iki X metų. Socialinio būsto poreikį didina kasmet augantis asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, skaičius, kurį lemia demografinės/socialinės/ekonominės priežastys.

SVARBU! Problemos ir jų atsiradimo priežastys detaliai aprašomos 1.3 skyriuje.

Pagrindiniai rezultatai ir poveikis:

- Sukurta X socialinių būsto vienetų.

- Pagerintos gyvenimo sąlygos X asmenims.

- Prisidedama prie socialinės atskirties mažinimo ir būsto prieinamumo didinimo.

Projekto turinys. Projekto tikslas, sąsajos su kitais projektais, projekto ribų apibūdinimas, uždaviniai, tikslinės grupės, projekto organizacija, siekiami rezultatai.

Projekto tikslas: Padidinti socialinio būsto prieinamumą X savivaldybėje asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto galimybės ir alternatyvos. Trumpas atliktos analizės rezultatų aprašymas: pasirinktos veiklos, veiklų pasirinkimo argumentai, suformuotos alternatyvos ir jų palyginimas. Jei dalis informacijos nenagrinėjama IP dėl to, kad išsami analizė atlikta rengiant pažangos priemonę (regioninio planavimo dokumentus) ar buvo atliktos projektą pagrindžiančios galimybių studijos, pateikiama trumpa informacija bei nuorodos į konkrečius dokumentus.

Finansinė analizė. Atliktos analizės rezultatų aprašymas (projekto ataskaitinis laikotarpis, taikyta FDN, bendra kiekvieno pagrindinio pinigų srauto (investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių ir finansavimo) diskontuota ir nediskontuota sumos, apskaičiuotų finansinių rodiklių reikšmės ir išvada dėl projekto finansinio gyvybingumo).

Ekonominė analizė. Atliktos analizės rezultatų aprašymas (socialinio-ekonominio poveikio komponentai, taikyta SDN, apskaičiuotų ekonominių rodiklių reikšmės ir pasirinkta projekto įgyvendinimo alternatyva). Ši dalis (ir jos santrauka) nerengiama, jei analizė atliekama SVA metodu.

Jautrumas ir rizikos. Atliktos analizės rezultatų aprašymas (kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai, scenarijų analizės rezultatai, kritinių kintamųjų rizikos įverčiai, rizikos veiksnių įverčiai, rizikos priimtinumo aprašymas ir parinkti rizikų valdymo veiksmai).

Vykdymo planas. Projekto trukmė, etapai, veiklos, tęstinumas bei suformuluotos kitos išvados. Ši dalis (ir jos santrauka) nerengiama, jei rengiami kiti šiuos duomenis apimantys dokumentai.

# Projekto kontekstas

## 1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa

Aprašoma paslauga ir jos teikimo aplinka pasirinktame analizės lygmenyje. Pagrindiniai analizės aspektai nagrinėjami tokia tvarka:

1. Identifikuojama paslauga: aprašoma esmė, aktualumas, paskirtis, tikslai ir vartotojai.

2. Atliekama paslaugos pasiūlos analizė: atskleidžiama, kaip šiuo metu teikiama paslauga, kokia jos principinė teikimo schema:

- aprašomos esminės charakteristikos;

- pateikiama informacija apie teikėjus pasirinktoje rinkoje.

3. Atliekama paslaugos paklausos analizė: kompleksiškai įvertinamas paklausos potencialas pasirinktoje geografinėje teritorijoje ar analizės lygmenyje:

- identifikuojamas esamas ir potencialus vartotojų skaičius, aprašomi jų poreikiai;

- pateikiama ir kiekybinėmis charakteristikomis išanalizuojama paskutinių 5 metų paslaugos teikimo apimtis;

- nustatoma, kokios vidinės priežastys ir kokie išorinės socialinės-ekonominės aplinkos veiksniai turėjo reikšmingą įtaką paklausos apimties pokyčiams;

- jei egzistuoja, nustatoma nepatenkinamos paklausos apimtis;

- įvertinus praeities tendencijas, nepatenkinamos paklausos apimtį bei paklausos veiksnių kitimo tendencijas, sudaromos paslaugos paklausos prognozės siekiamo pokyčio laikotarpiui (priklausomai nuo vėliau pasirinktos IP ataskaitinio laikotarpio trukmės).

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsniu, kaip savarankiška savivaldybių funkcija numatyta - paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka.

Socialinis būstas, kaip apibrėžta LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, yra savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą. Savivaldybė socialinį būstą nuomoja eilės tvarka (pagal prašymo įregistravimo datą ir laiką) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašytiems asmenims. Socialinio būsto nuoma yra viena iš įstatyme įvardintų paramos būstui išsinuomoti formų. Socialinis būstas neparduodamas.

Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigų gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.

Vienas svarbiausių gyventojų gyvenimo kokybės veiksnių – gyvenamasis būstas ir su juo susijusios viešosios paslaugos. Asmens teisė į būstą – tai viena iš pagrindinių socialinių ir ekonominių teisių, tačiau nemaža dalis Lietuvos gyventojų susiduria su būsto ir gyvenamosios aplinkos problemomis, nes šiuo metu nekilnojamojo turto rinkoje yra labai aukštos būsto pirkimo ir nuomos kainos. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį nekilnojamojo turto rinkoje, pažeidžiamiausios gyventojų grupės negali nei įsigyti, nei nuomotis rinkoje siūlomų gyvenamųjų patalpų.

Atsižvelgiant į pateiktus argumentus, savivaldybė turi aprūpinti socialinių grupių asmenis pagal jų poreikius tinkamai pritaikytu socialiniu būstu.

Pavyzdys:

Pasiūla (esama situacija):

Datai:  YYYY-MM-DD X savivaldybės

- turimas socialinio būsto vienetų skaičius: X vnt.;

- iš jų laisvų vienetų skaičius: X vnt. Prašome nurodyti priežastis, kodėl būstai laisvi.

Socialinio būsto fondo pasiūla savivaldybėje turėtų būti argumentuota paskutinių 5 metų statistiniais duomenimis. Susisteminta informacija pateikiama lentelėse, nurodomi duomenų šaltiniai ir pateikiami trumpi apibendrinantys paaiškinimai.

Paklausa (eilė / poreikis):

- Eilėje laukia: X asmenų (data:  YYYY-MM-DD).

- Vidutinė laukimo trukmė: X metai (-ų)

SVARBU!

Nurodomi naujausi pasiūlos ir paklausos duomenys, bet ne senesni nei praėjusiųjų metų.

Tikslinių grupių detalus aprašymas – 2.3 poskyryje. Čia pakanka skaičių ir 1–2 sakinių apibendrinimo.

Pavyzdys:

X lentelėje palyginamas socialinio būsto poreikis ir jo tenkinimas savivaldybėje.

1 lentelė. Socialinio būsto poreikis ir jo patenkinimas X savivaldybėje 20XX-20YY m.

| Rodiklis | 20XX m. | 20XX m. | 20XX m. | 20XX m. | 20YY m. | Pokytis, 20XX–20YY m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asmenys, buvę sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, metų pabaigoje (N) ¦ asmenys |  |  |  |  |  |  |
| Asmenims išnuomotas savivaldybių socialinis būstas (N) ¦ asmenys |  |  |  |  |  |  |
| Asmenų, kuriems išnuomotas socialinis būstas, dalis nuo buvusiųjų sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, proc. |  |  |  |  |  |  |

Socialinio būsto fondo paklausa savivaldybėje turėtų būti argumentuota paskutinių 5 metų statistiniais duomenimis (socialinio būsto poreikis pagal būsto tipą, gyventojų skaičių ir pan.). Susisteminta informacija pateikiama lentelėse, nurodomi duomenų šaltiniai (dažniausiai naudojami savivaldybės socialinio būsto statistiniai duomenys) ir pateikiami trumpi apibendrinantys paaiškinimai, kurie parodo, kokios vidinės priežastys ir kokie išorinės socialinės-ekonominės aplinkos veiksniai turėjo reikšmingą įtaką paklausos apimties pokyčiams.

Remiantis socialinio būsto pasiūlos ir paklausos duomenimis, nustatoma nepatenkintos paklausos dalis (būstų trūkumas) už paskutinius 5 metus. Rekomenduojama pateikti ne tik absoliučius kiekvienų metų duomenis, bet kasmetinį pokytį. Tendencijų indentifikavimas leidžia pamatyti, ar sprendžiama problema kasmet auganti, ar mažėjanti.

Socialinio būsto paklausos prognozę rekomenduojama parengti remiantis laukiančiųjų socialinio būsto duomenimis.

## 1.2. Teisinė aplinka

Aprašoma teisinė aplinka, nurodoma, kokie teisės aktai reglamentuoja paslaugos teikimą, kokie galimi projekto įgyvendinimo galimybių, veiklų, rezultatų, finansinio tęstinumo apribojimai ir norminiai reikalavimai iš jų kyla.

Projektas įgyvendinamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais paramą būstui ir socialinio būsto nuomos organizavimą. Pateikiami pagrindiniai aktualūs teisės aktai ir savivaldybės dokumentai:

- Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

- X regiono plėtros planas (aktyvi nuoroda į dokumentą);

- X savivaldybės tarybos sprendimas/aprašas dėl socialinio būsto nuomos (Nr. …) (aktyvi nuoroda į dokumentą);

- Finansavimo programos / priemonės aprašas (jei taikoma) (aktyvi nuoroda į dokumentą);

- kt.

Socialinio būsto fondo formavimas, jo priežiūra ir aprūpinimas socialiniu būstu yra X savivaldybei pavesta savarankiškoji ir valstybinė vietos savivaldos funkcija, kurios įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracija, kaip vykdomoji institucija. Pagrindinius aprūpinimo socialiniu būstu principus, kontrolės mechanizmus ir susijusias sritis nustato LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

## 1.3. Problemos ir jų atsiradimo priežastys

Šiame skyriuje atskleidžiamos su paslaugos teikimu susijusios problemos bei jų priežastys, jos sugrupuojamos, parodant galimas pasekmes, jei problema nebus išspręsta. Nurodomos sąsajos su atitinkamuose strateginio valdymo sistemos investicijų planavimo dokumentuose - plėtros programoje bei pažangos priemonėje (regioninio planavimo dokumentuose regioninių intervencijų atveju) - identifikuotomis problemos priežastimis (ar pasekmėmis), prie kurių šalinimo prisideda konkretus rengiamas IP.

Pavyzdys:

Investicijų projekto 1.1 dalyje buvo identifikuota, kad 20XX m. poreikis socialinio būsto nuomai sudarė X asmenis (šeimas) pagal visus sąrašus, iš viso (su šeimos nariais) – apie X asmenų. Remiantis X savivaldybės administracijos duomenimis, per metus vidutiniškai X asmenys (šeimos) aprūpinami socialiniu būstu. Kaip matoma, socialinio būsto poreikis savivaldybėje nėra patenkintas – todėl, projektu siekiama išspręsti nepakankamo socialinio būsto fondo problemą.

Socialinio būsto poreikis nėra patenkintas dėl:

Nepakankamos finansinės galimybės savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis finansuoti socialinio būsto fondo plėtrą:

- X savivaldybės administracijos duomenimis, 20XX m. į socialinio būsto fondo plėtrą investuota apie X tūkst. Eur, 20XX–20XX m. laikotarpiu – X tūkst. Eur;

- iš viso į socialinio būsto fondo plėtrą iki 20XX m. pabaigos investuota apie XX tūkst. Eur metinis socialinio būsto fondo plėtros biudžetas valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis sudarė apie XX tūkst. Eur, tačiau toks biudžetas nėra pakankamas;

Projektas įgyvendinamas pagal X pažangos priemonę.

# 2. Projekto turinys

## 2.1. Tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas ir uždaviniai, t. y. kokio pokyčio siekiama, kokią socialinę-ekonominę naudą sukurs projekto įgyvendinimas ir ko esminio reikia, kad projekto tikslas būtų pasiektas.

Projekto tikslo pavyzdžiai:

Prisidėti prie socialinio būsto pasiūlos bei prieinamumo didinimo X savivaldybės gyventojams, turintiems teisę į socialinio būsto fondą.

Padidinti X savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto uždavinio pavyzdžiai:

Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą visiems jo laukiantiems asmenims.

Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančias, bendrabučio tipo patalpas, pritaikyti socialiniams būstams.

Rekomenduojama projekto tikslą, uždavinį, projekto veiklą, fizinio rodiklio pavadinimą ir matavimo vnt., fizinio rodiklio siekiamą reikšmę pateikti lentelėje.

2 lentelė. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir rodiklio siekiama reikšmė

| Projekto tikslas | Projekto uždavinys | Projekto veikla | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio siekiama reikšmė, matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Svarbu! Galutinis uždavinių sąrašas suformuojamas atlikus alternatyvų analizę. Išankstinės uždavinių formuluotės neturi riboti alternatyvų.

## 2.2. Sąsajos su kitais projektais

Trumpi projekto organizacijos ir kitų įstaigų, organizacijų ir (arba) kitų įmonių įgyvendinamų projektų, susijusių su rengiamu IP, aprašymai, nurodomi pasiekti rezultatai (įgyvendinamos veiklos, jei projektas tebevykdomas), bendra investicijų vertė ir paskirtis. Įvertinama, ar projektas nėra išskaidytas bei ar nėra dvigubo finansavimo rizikos.

Jeigu yra projekto sąsajų su kitais projektais, tuomet rekomenduojama jas pateikti lentelėje, išskiriant projekto pavadinimą, veiklas ir rezultatus, išlaidas bei paaiškinant projektų sąsajas. Svarbu paaiškinti, dvigubo finansavimo išvengimo aspektus ir atvejus, kai projektas yra išskaidytas (rezultatui pasiekti reikalingos kelių projektų veiklos).

Svarbu! Vengti dvigubo finansavimo rizikos: ar tos pačios patalpos/įranga nefinansuojamos iš kelių šaltinių.

## 2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos

Šioje IP dalyje detaliai aprašomos projekto tikslinės grupės ir išskiriamos poveikio ribos, į kurias atsižvelgus vėliau bus formuojama projekto apimtis.

Pavyzdžiai:

Projekto poveikio ribos – X savivaldybėje gyvenantys asmenys su negalia ir gausios šeimos.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė – X savivaldybėje gyvenantys asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinį būstą pagal LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, bei jų šeimos nariai.

Pavyzdys:

Projekto tikslinė grupė nustatyta remiantis Regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėmis  ir X savivaldybės administracijos sudarytais socialinio būsto laukiančių asmenų sąrašais. Vertinant projekto planuojamą poveikį, analizuojamos tik tos tikslinės grupės, kurios atitinka finansavimo gairėse nustatytus reikalavimus. Tikslinės grupės apimtis X savivaldybėje ir jo pokytis pateikti X lentelėje.

3 lentelė. Asmenys (šeimos), esantys eilėse socialinio būsto nuomai, X savivaldybėje, 20XX–20XX m.

|  | 20XX m. | 20XX m. | 20XX m. | 20XX m. | 20XX m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asmenys, esantys eilėse socialinio būsto nuomai (viso) |  |  |  |  |  |
| Iš jų pagal sąrašus: |  |  |  |  |  |
| Gausios šeimos |  |  |  |  |  |
| Asmenys su negalia |  |  |  |  |  |
| Asmenų, aprūpinamų socialiniu būstu vidutiniškai per metus, skaičius |  |  |  |  |  |
| Vidutinis laukimo eilėje laikas (metais) |  |  |  |  |  |
| Ilgiausias laukimo eilėje laikas (metais) |  |  |  |  |  |

Projekto tikslinė grupė – X savivaldybės gyventojai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka turi (įgijo) teisę į socialinio būsto nuomą. 20XXm. duomenimis, X savivaldybėje tokių socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (pagal visus sąrašus) buvo X tūkst. Vertinant visus šeimos narių, socialinio būsto nuomos tuo pačiu laikotarpiu laukė X tūkst. asmenų. Vidutiniškai per metus X asmenys yra aprūpinami socialiniu būstu, todėl laukiančiųjų eilės nemažėja, nors ir nežymiai mažėja vidutinis ir ilgiausias laukimo eilėje laikas.

Svarbu! Projekto tikslinė grupė nustatoma remiantis Regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėmis.

## 2.4. Projekto organizacija

Šioje IP dalyje pristatoma organizacija, įstaiga, įmonė ar jų grupė, planuojanti įgyvendinti projektą.

Projekto pareiškėjas – X savivaldybės administracija.

X savivaldybės administracija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo – X savivaldybės biudžetinė įstaiga, visiškai išlaikoma iš X savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas ir įgyvendinanti savivaldybės funkcijas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi X savivaldybės tarybos 20XX m. X mėn. X d. sprendimu Nr. T-XX patvirtintais X savivaldybės administracijos veiklos nuostatais. Vadovaujantis minėtu dokumentu, įstaiga rengia ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicijų, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektus.

4 lentelė. Duomenys apie projekto organizaciją

| Pavadinimas | X savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| Kodas | XXXXXX |
| Veiklos vykdymo adresas |  |
| Darbuotojų skaičius |  |
| Teikiamos viešosios paslaugos | Pagal LR vietos savivaldos įstatymą |
| Atsakomybė už viešąją paslaugą, kurios prieinamumui gerinti skirtas projektas |  |

## 2.5. Paslaugos pokyčio rezultatas

Aprašoma, kaip keisis paslauga ir jos teikimas įgyvendinus projektą, koks minimalus siekiamas paslaugos pokyčio rezultatas leis pasiekti projekto tikslą.  Siekiami minimalūs rezultatų kiekybiniai ir/arba kokybiniai rodikliai pateikiami skaitine išraiška, yra pamatuojami.

Aiškiai išskiriami reikalavimai turtui, reikalingam paslaugai teikti.

Siekiamas minimalus paslaugos pokyčio rezultatas turi aiškiai sietis su sprendžiama problema, padėti pašalinti nustatytas problemos priežastis, paaiškinti, kaip ir kiek projekto įgyvendinimas išsprendžia problemą, dėl kurios jį siekiama įgyvendinti. Siekiamas rezultatas turi prisidėti prie atitinkamoje pažangos priemonėje numatytų siekiamų rezultatų rodiklių reikšmių. Nurodoma projekto ir priemonės siekiamų rezultatų sąsaja.

Išanalizuojamas ir aprašomas tikėtinas projekto socialinis-ekonominis poveikis, kuris taip pat gali būti paslaugos pokyčio rezultatas.

Paslaugos pokytis: Įgyvendinus projektą X savivaldybėje bus sukurtas ir tikslinės grupės poreikiams pritaikytas XX būstų skaičius. Socialinio būsto paslaugos prieinamumas X savivaldybėje pagerės XXX asmenų.

# 3. Galimybės ir alternatyvos

## 3.1. Esamos situacijos aprašymas

Esama situacija analizuojama sprendžiamos problemos apimtimi, aprašoma, kas būtų, jei projekto organizacijos veikla būtų vykdoma įprastai. Aprašomos paslaugos charakteristikos ir pinigų srautai. Esamos situacijos srautų duomenys reikalingi kaip atskaitos taškas, leisiantis vėliau finansiniais ir ekonominiais rodikliais įvertinti projekto įgyvendinimo sąlygotus paslaugos teikimo pokyčius.

Aprašykite esamą infrastruktūrą (pastatus, būstų būklę, lokaciją), rinkos aplinką (būsto nuomos kainos, nuomos pasiūla), ir savivaldybės galimybes spręsti problemą be projekto. Atskleidžiama, kokia susiklostytų padėtis savivaldybėje, jei projekto organizacija tęstų šiuo metu vykdomą veiklą be pokyčių (neįgyvendintų projekto).

Nurodomos pastarųjų metų (geriausiai 5 metų) esamai situacijai būdingos pajamos iš socialinio būsto nuomos. Nurodoma, kokia šiuo metu galioja kainodara X savivaldybėje nuomojant socialinį būstą (už 1kv/m per metus).

Nurodomos vidutinės metinės infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos (pastatų ir įrangos) už 1 kv. m.

Nurodomos būtų nuomininkų apmokamos vidutinės metinės šildymo ir elektros sąnaudos už 1 kv. m.

Esamo situacijos finansiniai srautai išreiškiami absoliučiais skaičiais, ne jų pokyčiu: t.y., vertinamos projekto organizacijos veiklos pajamos ir išlaidos, veiklai finansuoti gaunami finansavimo srautai ir pan., patiriami vykdant veiklą įprastai.

Svarbu! Ši dalis yra atskaitos taškas, vertinant finansinių ir ekonominių srautų pokytį, todėl turi būti pateikiami esminiai esamos situacijos duomenys susiję su: veiklos išlaidomis, pajamomis, vartotojų skaičiumi ir t.t.).

## 3.2. Galimos projekto veiklos

Atsižvelgiant į projekto problemą, jos priežastis, siekiamus minimalius rezultatus, konteksto ir turinio bei analizės, kuri buvo atlikta aukštesnio lygmens planavimo dokumentuose, rezultatus, identifikuojamos galimos projekto įgyvendinimo veiklos ir sudaromas veiklų sąrašas. Alternatyvų analizei atlikti sudarytas veiklų sąrašas turi atitikti problemos apimtį (pvz., nacionalinio, regioninio, savivaldybės lygmens), investavimo tikslus (pvz., naujos paslaugos kūrimui, esamos paslaugos apimties ir/ar kokybės gerinimui), viešosios paslaugos teikimo galimybes (pvz. įvertintos galimybės paslaugą teikti nuotoliniu, mobiliu būdu, įsigyjant paslaugą rinkoje, kooperuojantis) ir galimus investavimo objektus.

Svarstomos veiklos, kurios sprendžia problemą, jos priežastis ir padeda pasiekti suplanuotus rezultatus, nurodytos lentelėje žemiau.

5 lentelė. Galimos projekto veiklos

| Veikla | Veiklos aprašymas | Veiklos įgyvendinimo galimumas | Išvada, ar galima įtraukti į skaičiavimais vertinamas alternatyvas? |
| --- | --- | --- | --- |
| Naujų pastatų socialiniam būstui statyba. |  |  |  |
| Butų, tinkamų socialinio būsto įrengimui, įsigijimas. |  |  |  |
| Savivaldybės žinioje esančio turto atnaujinimas ir/ ar pritaikymas socialiniam būstui;. |  |  |  |
| Būstų, tinkančių socialiniam būstui, panauda/ nuoma. | Ši veikla apima būstų, tinkamų socialiniam būstui, panaudą arba nuomą siekiant užtikrinti apgyvendinimo galimybes socialiai pažeidžiamiems asmenims ir šeimoms. | Ši veikla pagal Gaires nėra finansuojama, todėl negalima. | Į alternatyvas netraukiama. |
| Kitos veiklos (nurodyti) |  |  |  |

## 3.3. Alternatyvų sudarymas

Iš identifikuotų galimų veiklų pasirenkamos veiklos, kurios geriausiai atitinka projekto tikslą, bei suformuojamos alternatyvos (veiklų rinkiniai) palyginimo skaičiavimams atlikti. Eliminavus tikslų neleisiančias pasiekti ar neįmanomas įgyvendinti veiklas ir strategiškai pasirinkus veiklą ar veiklų derinį, sudaromos 3 alternatyvos projekto tikslams įgyvendinti (mažiausiai analizuojamos dvi alternatyvos). Projekto įgyvendinimo alternatyvos aprašomos IP, argumentuotai pagrindžiant konkrečių veiklų pasirinkimo priežastis, bei nurodomi alternatyvų esminiai skirtumai.

Paaiškinamas alternatyvų formavimui pasirinktas skaičiavimo principas – veiksmingumo ar efektyvumo.

Vertinamos alternatyvos priklauso nuo sąlygų atskiroje savivaldybėje.

Pateikiami dviejų skirtingų projektų alternatyvų pavyzdžiai:

Atsižvelgiant į atliktą galimų veiklų analizę bei vertinimą, tolimesniam alternatyvų nagrinėjimui pasirinktos alternatyvos:

Projektas 1:

I alternatyva: Naujo pastato statyba;

II alternatyva: Esamo turto rekonstrukcija/ pritaikymas.

Projektas 2:

I alternatyva: Įgyvendinamas projektas įsigyjant XX butų mieste ir jo gretimybėse (XX butų (X-Y kambarių).

II alternatyva: Įgyvendinamas projektas savivaldybės nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, esančiame adresu (nurodyti adresą), įrengiant XX butų: XX butų X-Y kambarių).

Taikant efektyvumo principą, visoms nagrinėtinoms alternatyvoms, kurios gali skirtis tiek įgyvendinimo sprendiniais, tiek išlaidomis, nustatomas bendras (vienodas arba panašus) siektinas PPR.  Taikant veiksmingumo principą, visoms nagrinėtinoms alternatyvoms nustatoma bendra (vienoda arba panaši) viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšų suma, tačiau skirtingi įgyvendinimo sprendiniai bei siektini PPR.

Svarbu! Atkreiptinas dėmesys, kad nieko nedarymas/nekeitimas – nėra alternatyva.

Alternatyvos gali būti sudarytas iš atskirų veiklų ar jų rinkinių, pvz. dalis būstų bus įsigyjami, o dalis statomi nauji.

Skaičiuoklės Prielaidų lape turi būti parodyti visi skaičiavimai, skaičiavimuose naudojamos kainos turi būti pagrįstos nuorodomis į duomenų šaltinį. Jeigu yra vertinamas infliacijos poveikis, skaičiavimuose turi būti naudojamas statybos kainų indeksas.

## 3.4. Analizės metodo pasirinkimas

Alternatyvoms palyginti ir optimalios alternatyvos pasirinkimui pagrįsti naudojami sąnaudų-veiksmingumo analizės (SVA) arba sąnaudų-naudos analizės (SNA) metodai. Projekto įgyvendinimo alternatyvų palyginimas įprastai atliekamas SNA metodu, t.y. investicijų efektyvumas vertinamas palyginant projektui įgyvendinti reikalingas sąnaudas su investicijų sukuriama socialine-ekonomine nauda. Taip pat, esant tam tikroms sąlygoms (atvejai numatyti Metodikoje), gali būti naudojamas SVA metodas, kuomet palyginamos vertinamų projekto įgyvendinimo alternatyvų grynosios išlaidos siekiamo paslaugos pokyčio rezultato vienetui.

Taikytinas projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimo metodas (SNA ar SVA) priklauso nuo investicijų (siekiamo pokyčio) apimties ir pobūdžio. Privalu atsižvelgti į tai, ar investicijos planuojamos esamos paslaugos tęstinumui užtikrinti, kokybei išlaikyti, nedidinant jos apimties, ar, priešingai, paslaugos apimties išplėtimui, kokybės esminiam pokyčiui, ar naujos paslaugos teikimui. Aprašomas ir argumentuojamas pasirinktas analizės metodas.

Alternatyvoms palyginti ir optimalios alternatyvos pasirinkimui pagrįsti naudojamas sąnaudų-naudos analizės (SNA) metodas.

Taikant efektyvumo principą, visoms nagrinėtinoms alternatyvoms, kurios gali skirtis tiek įgyvendinimo sprendiniais, tiek išlaidomis, nustatomas bendras (vienodas arba panašus) siektinas PPR. Taikant veiksmingumo principą, visoms nagrinėtinoms alternatyvoms nustatoma bendra (vienoda arba panaši) viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšų suma, tačiau skirtingi įgyvendinimo sprendiniai bei siektini PPR.

# 4. Finansinė analizė

IP aprašomojoje dalyje pateikiami projekto finansiniai srautai, paaiškinamos skaičiavimų prielaidos.

## Visų pinigų srautų skaičiavimo prielaidos detalizuojamos IP skaičiuoklėje.

## 4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Paaiškinamas pasirinktas projekto ataskaitinis laikotarpis. Investavimo į ilgalaikį turtą atveju, nurodytas ataskaitinis laikotarpis turi atitikti ekonomiškai pagrįstą projektu kuriamo ilgalaikio turto naudojimo trukmę (infrastruktūros ekonomiškai naudingo tarnavimo laikotarpį) ir apimti laikotarpį, per kurį naudingiau naudoti infrastruktūrą palaikant jos naudojimo savybes (techninis aptarnavimas, remontas ir pan.), nei sukurti reikalingą infrastruktūrą iš naujo.

Projekto ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo bei socialinės - ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius.

Priklausomai nuo investavimo objekto, socialinio būsto prieinamumo didinimo investiciniuose projektuose, rekomenduojama pasirinkti 15 metų ataskaitinį laikotarpį.

## 4.2. Finansinė diskonto norma

Nurodoma pasirinkta finansinė diskonto norma, argumentuojama, jei pasirenkama skaičiavimuose taikyti kitą nei Metodikoje rekomenduojama finansinė diskonto norma.

Diskontuojant grynuosius pinigų srautus pasirenkama 4 % finansinė diskonto norma.

## 4.3. Projekto lėšų srautai

Kartu su prielaidomis nurodomi projekto pinigų srautai realiomis (neindeksuotomis) vertėmis. Paaiškinama, ar pinigų srautai nurodomi su PVM ar be, argumentuojama.

4.3.1. Projekto investicijos

Įvertinamas racionalus ir realus investicijų poreikis (pagrindžiama skaičiavimais, rinkos analize, oficialiais šaltiniais ir pan.) ir suplanuojama investicijų patyrimo eiga, dalys ir proporcijos. Atsižvelgiant į rinkos kainų tendencijas konkrečiai investicijų rūšiai ir įvertinant galimus kainų pokyčius projekto ataskaitinio laikotarpio pradžiai, nustatomas investicijų poreikis, maksimaliai tiksliai atitinkantis galimas rinkos kainas.

Investicijų vertės nustatymo prielaidos detaliai aprašomos IP.

Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus. Šios išlaidų sumos neskirstomos pagal finansavimo šaltinius, tai turi būti nurodoma analizuojant finansavimą.

Svarbu! Įvertinti reinvesticijų poreikį, pvz.: stogo, šildymo mazgo, liftų, inžinerinių tinklų atnaujinimui.

4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Nurodoma ilgalaikio turto vertė pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui, pagrindžiamas taikomas turto nusidėvėjimo laikotarpis, įvertinama reinvesticijų (turto būklės atstatymo išlaidų) įtaka.

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui.

Pavyzdys:

Likutinė vertė yra skaičiuojama tik to turto, kuris yra sukuriamas projekto įgyvendinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinant projektą yra atliekama rekonstrukcija arba remontas (II alternatyvos atveju), kuris padidina rekonstruojamo ar remontuojamo turto vertę, toks turto vertės padidėjimas yra laikomas įgyvendinant projektą sukurtu turtu ir į jį turi būti atsižvelgiama nustatant likutinę vertę.

I alternatyva „Naujo pastato statyba“: investicijų likutinė vertė paskutiniais ataskaitiniais metais (20XX m.) 345 550,00 Eur.

II alternatyva „Esamo pastato rekonstrukcija“: investicijų likutinė vertė paskutiniais ataskaitiniais metais (20XX m.) 183 711,00 Eur.

4.3.3. Projekto veiklos pajamos

Įvertinamos pajamos, kurios tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant projektą. Veiklos pajamų dydžiai turi būti pagrįsti faktine, technologine, rinkos ir kt. objektyviai patikrinama informacija bei proporcingi suplanuotoms investicijoms. Pateikiamos ir paaiškinamos pajamų ir jų kitimo prielaidos per visą projekto ataskaitinį laikotarpį.

Projekto veiklos pajamos – pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant projektą, pavyzdžiui: vartotojų tiesiogiai mokami mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra, žemės ar pastatų pardavimas arba nuoma, mokėjimai už paslaugas ir pan.

Praktika rodo, kad socialiniam būstui dažniausiai taikomi lengvatiniai mokesčiai – rinkliavos, todėl turėtų būti skaičiuojamos ir pajamos, nebent būtų nurodyta, kas nėra dažnai pasitaikanti praktika, kad savivaldybė 100 proc. dotuoja naudojimąsi socialiniu būstu.

Pajamų skaičiavimo pavyzdys:

Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas veiklos pajamų nepatirs. Po projekto įgyvendinimo, kuomet socialiniuose būstuose bus apgyvendinti gyventojai, savivaldybės administracija numato gauti pajamas iš socialinių būstų nuomos. Socialinių būstų nuoma yra apskaičiuojama pagal savivaldybės administracijos Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką, patvirtintą pagal LR Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimus Nr. 1487 “Dėl LR Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 “Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Būstų nuomos kainos yra skaičiuojamos pagal rinkos kainas pritaikant atitinkamus pataisos koeficientus. Veiklos pajamų apskaičiavimas buvo atliekamas įvertinus galimą nuomos kainą ir pritaikant jai vidutinį pataisos koeficiento dydį.

4.3.4. Projekto veiklos išlaidos

Nurodomos išlaidos, kurios bus patiriamos eksploatuojant projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti (ar kitos išlaidos, siejamos su projekto metu kuriamu pokyčiu, jei investavimas į ilgalaikį turtą nenumatytas), paaiškinamos išlaidų ir jų kitimo prielaidos per visą projekto ataskaitinį laikotarpį. Veiklos išlaidų dydžiai turi būti pagrįsti faktine, technologine, rinkos ir kt. objektyviai patikrinama informacija bei proporcingi suplanuotoms investicijoms.

Projekto veiklos išlaidos, tai išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti. Projekto veiklos išlaidų tipus, savybes ir dydį lemia:

- infrastruktūros, kuri buvo modernizuota įgyvendinus IP, eksploatavimo ypatumai (pastatų atveju – energetinių išteklių, komunalinės, remonto išlaidos; įrangos atveju – eksploatavimo išlaidos, priemonių ir medžiagų eksploatavimo išlaidos); žmogiškųjų išteklių poreikis viešajai paslaugai suteikti; viešosios paslaugos teikimo apimtys;

- viešosios paslaugos teikimo intensyvumas;

- kiti veiksniai.

Būtina išgryninti, kas sudaro projekto veiklos išlaidas, ar visos išlaidos įvertintos (elektrai, vandeniui, šildymui, šiukšlėms, bendro naudojimo patalpoms, einamiesiems remontams ir pan.). Taip pat turėtų būti aišku, kas moka šiuos mokesčius - gyventojas ar savivaldybė, kieno tai išlaidos. IP rengiamas iš savivaldybės pozicijos, todėl finansinėje analizėje rodomi tik su jos veikla susiję srautai.

Gyventojų išlaidų pokyčiai (šildymui, elektrai, vandeniui), kurie atsiranda dėl to, kad gyventojai persikelia į geresnės kokybės ir energetinės klasės pastatą, atsispindi ekonominės naudos skaičiavimuose.

4.3.5. Projekto mokesčiai

Įvertinami mokesčių piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl projekto veiklų įgyvendinimo.

Pavyzdys:

Pažymima, jog savivaldybės administracija nėra PVM mokėtoja. Šis mokestis nebus priskaičiuojamas ir teikiant paslaugas – t.y. aprūpinant tikslinių grupių, į socialinio būsto nuomą teisę turinčius gyventojus. Visos numatomo įgyvendinti projekto išlaidos yra nurodytos į savikainą įtraukiant ir PVM.

4.3.6. Projekto finansavimas

Nurodomi projekto finansavimo šaltiniai, jų proporcijos.

Investavimas siekiant pagerinti viešosios paslaugos kokybinius parametrus lemia viešojo finansavimo poreikio padidėjimą pasibaigus projekto investicijų laikotarpiui. Būtina numatyti, iš kokių finansavimo šaltinių šios padidėjusios išlaidos bus finansuojamos bei šią informaciją atskleisti IP.

Pavyzdys:

Projektą planuojama XX proc. finansuoti 20XX-20XX m. periodo ES fondų lėšomis pagal pažangos priemonę 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“. Likusi dalis – savivaldybės biudžeto lėšos, YY proc.

Veiklos išlaidos bus finansuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis.

Jei finansavimo šaltiniai ar jų proporcijos alternatyvose skiriasi, paaiškinamas šis skirtumas.

## 4.4. Projekto finansiniai rodikliai

Taikant SNA metodą pagrindinės išvados pateikiamos remiantis FGDV(I) verte arba visų finansinių rodiklių deriniu, taikant SVA metodą išvados teikiamos remiantis SEVR reikšme.

Rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto priedas.

Rekomenduojama lentelėse pateikti finansinius rodiklius pagal vertinamas alternatyvas. Po lentelėmis pateikti trumpus argumentuotus apibendrinimus.

4.4.1. Investicijų rodikliai

Nurodomos bei pakomentuojamos rodiklių reikšmės:

- Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV);

- Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN);

- Finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS).

Pavyzdys:

6 lentelė. Finansinių rodiklių reikšmių detalizavimas

| Eil. nr. |  | FGDV (I) | FVGN (I) | FNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I alternatyva | 529 224,00 | Neskaičiuojama (nes FGDV(I) < 0) | 0,103 |
| 2. | II alternatyva | 57 839,00 | Neskaičiuojama (nes FGDV(I) < 0) | 0,192 |

Finansiniai rodikliai rodo, kad abi alternatyvos finansiškai yra neatsiperkančios. FGDV (I) yra neigiama, o FNIS yra mažiau nei 1.

### 4.4.2 Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Pateikiama išvada dėl projekto finansinio gyvybingumo, pakomentuojama, ar projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynasis pinigų srautas nėra neigiamas ir ar projekto organizacija yra numačiusi reikalingas lėšas ne tik projekto įgyvendinimui, bet ir jo rezultatų palaikymui.

Pavyzdys:

Projektas finansiškai gyvybingas (pakanka lėšų apmokėti investicijas ir veiklos išlaidas), tačiau abi alternatyvos yra finansiškai neatsiperkančios (finansiniai rodikliai neigiami).

### 4.4.3. Kapitalo rodikliai

Nurodomos bei pakomentuojamos rodiklių reikšmės:

- Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K));

- Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(K)).

7 lentelė. Kapitalo rodiklių reikšmių detalizavimas

| Eil. nr. | Alternatyvos | FGDV (K) | FVGN (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I alternatyva, Eur | -172 021,00 | -0,12 % |
| 2. | II alternatyva, Eur | 99 364,00 | 13,53 % |

Komentaro pavyzdys:

Jei FGDV(K) < 0, projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti IP, nes IP pinigų srautai nepadengia savininko įnašo. Kaip matoma iš aukščiau pateikiamos lentelės, I - mos alternatyvos atžvilgiu šis rodiklis yra neigiamas, tad išvadoje galima teigti, jog projekto vykdytojui IP įgyvendinimas yra naudingas tik pagal II – ąją alternatyvą, kurios FGDV (K) yra teigiamas ir siekia 99 364,00 Eur. Šios alternatyvos atveju IP pinigų srautai padengtų į projektą investuotą kapitalą.

FVGN (K) vertinama kartu su FGDV(K). I alternatyvos atveju FVGN (K) reikšmė yra neigiama ir siekia – 0,12 proc. dėl neigiamo FGDV (K). II alternatyvos atveju FVGN (K) yra teigiamas ir didesnis už finansinę diskonto normą, todėl ši alternatyva laikoma finansiškai patrauklesne projekto savininkui.

4.4.4. Rodiklių palyginimas

Pateikiama išvada, ar kuri nors projekto įgyvendinimo alternatyva gali būti išskirta kaip finansine prasme pranašesnė.

Pavyzdys:

Nors II alternatyva iš savivaldybės kapitalo perspektyvos yra finansiškai patrauklesnė, abi alternatyvos yra finansiškai neatsiperkančios. Projektas yra skirtas ne finansinės, o ekonominės-socialinės naudos generavimui, tad alternatyva bus parenkama pagal pastaruosius rodiklius. Abi alternatyvos yra finansiškai gyvybingos, t.y. nė vienais ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynasis pinigų srautas nėra neigiamas.

## 4.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SVA metodu

Atliekant alternatyvų palyginimą SVA metodu, pagrindinės išvados daromos atsižvelgiant į sąnaudų efektyvumo-veiksmingumo rodiklio (SEVR) reikšmę. Optimalios alternatyvos SEVR reikšmė yra mažiausia, įskaitant ir neigiamas reikšmes.

Paaiškinama, kaip alternatyvų palyginimui pasirinktas paslaugos pokyčio rezultatas (PPR) atspindi esamos paslaugos ir su ja susijusios problemos pokyčio mastą.

SVA metodas šiam IP nėra taikomas.

# 5. Ekonominė analizė

Ši dalis rengiama IP, kuriuose alternatyvų analizė atliekama SNA metodu.

## 5.1. Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines

Ekonominėje analizėje naudojami ekonominiai pinigų srautai, kurie apskaičiuojami koreguojant finansinės analizės pinigų srautus atitinkamais konversijos koeficientais. Naudojant CPVA parengtą IP skaičiuoklę ir atliekant veiksmus joje taip, kaip tai numatyta Metodikoje, skaičiavimai atliekami automatiškai. Pakomentuojamas IP skaičiuoklėje pasirinkto ekonominės veiklos sektoriaus atitikimas IP numatytoms veikloms bei projekto tikslui.

Jei veiksmai atliekami kitomis skaičiavimo priemonėmis, rinkos kainų perskaičiavimo eiga bei prielaidos pakomentuojami IP.

Projektams, susijusiems su socialinio būsto plėtra, pinigų srautai perskaičiuojami koreguojant finansinės analizės pinigų srautus atitinkamais konversijos koeficientais, šiuo atveju IP skaičiuoklėje pasirenkamas „Socialinės apsaugos“ ekonominės veiklos sektorius (EVS) ir EVS tipas – „Socialinio būsto plėtra“.

## 5.2. Socialinė diskonto norma

Jei taikoma Metodikoje rekomenduojama socialinė diskonto norma, papildomai nekomentuojama. Taikant kitą diskonto normą, jos dydis bei skaičiavimo principas pagrindžiamas IP.

Pavyzdys:

Taikoma Metodikoje rekomenduojama socialinė diskonto norma – 5 proc.

## 5.3. Socialinė-ekonominė nauda

### Socialinio-ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentai

Nurodomi ir pakomentuojami projekto naudos vertinimui pasirinkti socialinės-ekonominės naudos ir žalos komponentai, paaiškinama, kaip jie atitinka sprendžiamą problemą ir siekiamą pokytį. Jeigu projekto įgyvendinimo alternatyvų socialinei-ekonominei naudai pamatuoti taikomi individualiai apskaičiuojami naudos (žalos) komponentai, pagrindžiama, kad taikomos  komponentų reikšmės apskaičiuotos naudojant pagrįstus ir patikimus informacijos šaltinius.

Socialinio-ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentai parenkami atsižvelgiant į rengiamo projekto tikslą. Visi galimi komponentai ir jų skaičiavimo pavyzdžiai yra pateikti metodikos “Socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodika” 2.2 skyriuje “Socialinė apsauga”. Socialiniam būstui taikytinas naudos komponentas „5. Pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu“ (el. prieiga https://cpva.lt/wp-content/uploads/2026/01/SNA-metodika.pdf).

### Poveikio tikslinei grupei mastas ir nauda (žala)

Apibūdinamas projekto poveikio tikslinei grupei mastas, pateikiamos pagrindinės prielaidos. Pagrindžiama, kad projekto alternatyvų socialinė-ekonominė nauda įvertinta proporcingai tikslinei grupei, kuriai skirtas projektas.

Svarbu. Šioje dalyje pateikiama informacija glaudžiai siejasi su informacija pateikta poskyryje 2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos.

Pavyzdys:

Pagrindinė projekto tikslinė grupė - asmenys, turintys teisę į socialinio būsto nuomą. Šiai tikslinei grupei priskiriama: asmenys su negalia, gausios šeimos.

Projekto socialinė-ekonominė nauda vertinama atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimas padidins socialinio būsto prieinamumą nustatytoms tikslinėms grupėms. Poveikio masto tikslinei grupei apskaičiavimas atliekamas individualiai, vertinant pagerintas galimybes apsirūpinti būstu taikant išvengtų sąnaudų metodą, kai nauda apskaičiuojama kaip skirtumas tarp analizuojamam socialiniam būstui analogiško būsto nuomos rinkos kainos ir faktiškai mokamo nuomos mokesčio už socialinį būstą.

Rodiklio skaitinė išraiška – asmenys. Skaičiuojant poveikio mastą , daroma prielaida, jog viso socialinę naudą patirs XX asmenys.

Konkretaus būsto rinkos nuomos kaina yra labai priklausoma nuo konkretaus miesto, vietos mieste, supančios aplinkos, paties būsto charakteristikų ir kitų veiksnių, todėl nėra įmanoma pasiūlyti bendrų įverčio reikšmių. Taikant šį metodą buvo pasirinkta vidutinė, vidutinio dydžio, naujo ar naujai suremontuoto būsto (50 kv. m.) mieste rinkos nuomos kaina (XX Eur). Socialinio būsto vidutinė nuomos kaina namų ūkiui buvo nurodyta taipogi vidutinio dydžio butui.

Rinkos nuomos kainai pagrįsti buvo atliekama analizė. Atlikus nekilnojamo turto portalų aruodas.lt ir rinka.lt nuomojamų būstų analizę buvo susisteminti tokie rezultatai:

1 kamb. buto nuomos kaina: XX – XX Eur/ mėn.

2 kamb. buto nuomos kaina: XX – XX Eur/ mėn.

3 kamb. buto nuomos kaina: XX – XX Eur/ mėn.

Butų nuomos kainų skirtumus lemia buto remonto ir namo, kuriame yra butas būklė. Pigesni butai buvo senuose, nerenovuotuose namuose, su seniai darytu remontu, be baldų ir pan. Aukštesnė nuomos kaina yra tais atvejais, kai butai tvarkingi, suremontuoti, su buitine technika ir pan. Kaina, kuri taikoma projekto skaičiavimuose, buvo apskaičiuota išvedus vidurkį iš 1, 2 ir 3 kambarių tvarkingų butų, esančių renovuotuose namuose, nuomos kainos.

Abiems alternatyvoms, kurių vidutinė buto kvadratūra sieks apie 50 kv.m., vidutinis nuomos įkainis yra XX Eur/mėn.(socialinio būsto nuomos kainos apskaičiavimo paaiškinimas yra pateiktas 4.3.3. skyriuje). Socialinės – ekonominės poveikio naudos finansinė išraiška apskaičiuota projekto skaičiuoklėje.

Jei palyginimui tinkamų nuomos skelbimų savivaldybėje nėra, remiamasi ne rinkos nuomos kaina, o rinkos būsto verte. Rinkos vertė perskaičiuojama į mėnesinį nuomos mokesčio dydį. Atlikti bandomieji skaičiavimai rodo, kad paprastai metinis nuomos mokesčio dydis yra lygus 1/22–1/12 būsto rinkos vertės (viršutinė riba labiau būdinga Vilniui ir kitiems didesniems miestams, kuriuose didesnė būsto paklausa).

Tiek iš nuomos skelbimų, tiek iš būsto vertės nustatyti nuomos dydžiai dauginami iš konversijos koeficiento (KKK4) 2.3. Išvengtos būsto nuomos sąnaudos [Kita apgyvendinimo veikla].

Atsižvelgiant į tai, kad suteikiamas socialinis būstas pasižymi geresnėmis energetinėmis charakteristikomis, papildomai skaičiuojama nauda dėl komunalinių išlaidų (šildymo) sutaupymo. Apskaičiuojant išvengtas sąnaudas, lyginama su scenarijumi, pagal kurį tikslinė grupė gyvena tų energetinių charakteristikų būste, kuriame gyveno iki projekto, tačiau būsto plotas ir vidaus temperatūra prilyginami socialiniam būstui. Skaičiuojant ekonominę naudą šis skirtumas dauginamas iš konversijos koeficiento 8.2. Šilumos energijos suvartojimo sumažėjimas (padidėjimas)). Konversijos koeficientų reikšmės pateikiamos Investicijų projektų rengimo metodikos 5 priede: https://cpva.lt/wp-content/uploads/2025/12/5-6-priedai_20251219.xlsx

## 5.4.Socialinio-ekonominio poveikio rodikliai

Nurodomos bei pakomentuojamos pagrindinių socialinės–ekonominės analizės rodiklių reikšmės:

1. Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV),

2. Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) ir

3. Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS).

Pavyzdys:

Rekomenduojama lentelėje pateikti ekonominių rodiklių reikšmes ir pagrindines išvadas pagal vertinamas alternatyvas.

8 lentelė. Ekonominių rodiklių palyginimas abiejų alternatyvų atžvilgiu

| Eil.nr. | Alternatyvos | Rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EGDV (Eur) | EVGN (%) | ENIS (%) | Išvados |
| 1. | I alternatyva „Naujo pastato“ statyba | -80 393,00 | 3,32 | 0,819 | Šios alternatyvos ENIS yra mažiau nei 1, o EGDV mažiau už 0, tai reiškia, kad projekto sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų išlaidų. Ši alternatyva visuomenei socialiniu ir ekonominiu požiūriu nėra atsiperkanti. |
| 2. | II alternatyva „Esamo turto rekonstrukcija/ pritaikymas“ | 122 303,00 | 9,51 | 1,508 | Šios alternatyvos atveju EGDV rodiklis yra teigiamas, o ENIS daugiau už 1. Galima teigti, jog projektas padengs diskontuotas išlaidas ir bus naudingas visuomenei. |

## 5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SNA metodu

Pateikiama išvada dėl patraukliausios (optimalios) alternatyvos palyginus išnagrinėtas alternatyvas pagal finansinės analizės rodiklius (4.4. skyrius) ir ekonominės analizės rodiklius (5.4 skyrius).

Pateikiamas vertinimas, ar pasirinkta IP įgyvendinimo alternatyva yra finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptasis grynųjų pinigų srautas teigiamas) ir sukuria didžiausią socialinę-ekonominę naudą. Visais atvejais teigiama EGDV bei ENIS, didesnis už 1, o VGN didesnė už SDN rodo, jog projektas yra naudingas visuomenei. Kuo šie rodikliai aukštesni, tuo didesnę socialinę-ekonominę naudą sukuria projektas.

Rodiklių vertinimo atžvilgiu pagrindiniu laikomas EGDV, tačiau racionaliam alternatyvų palyginimui ir korektiškam rezultatų interpretavui svarbus korektiškas alternatyvų suformavimas, laikantis vienu iš principų: efektyvumo ar veiksmingumo. Pagrindžiant pagrindiniais vertinimo rodikliais gali būti laikomi ir ENIS ar EVGN.

Nustačius optimalią projekto įgyvendinimo alternatyvą, apibrėžiami fiziniai projekto įgyvendinimo rezultatai, kurie kaip rodikliai vėliau leis kontroliuoti projekto įgyvendinimo progresą ir konstatuoti užbaigtumą.

Pavyzdys:

Optimali projekto įgyvendinimo alternatyva (Nr. X) pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės rodiklio (EGDV) reikšmę, palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį ENIS bei ekonominę vidinę grąžos normą EVGN. Projektas laikomas socialiniu-ekonominiu požiūriu naudingu, nes jo optimalios alternatyvos EGDV yra teigiama, ENIS didesnis už vienetą ir EVGN didesnė už socialinę diskonto normą.    Remiantis finansinių ir ekonominių rodiklių palyginimo abiejų alternatyvų atžvilgiu, kuris pateiktas lentelėse (žr.  4.4.4. Rodiklių palyginimas ir 5.4. Socialinio-ekonominio poveikio palyginimas) išvadomis, kaip tinkamesnė alternatyva pasitvirtino – „Esamo turto rekonstrukcija/ pritaikymas“.

# 6. Jautrumas ir rizikos

Šioje IP dalyje analizuojami ir įvertinami rizikos veiksniai, darantys įtaką projektui, parengiamas jų valdymo planas, numatomi būtinieji ištekliai jiems valdyti, įvertinamas rizikų pasireiškimo poveikis projekto finansams ar siekiamam paslaugos pokyčio rezultatui.

## 6.1. Jautrumo analizė

Nurodomi ir pakomentuojami IP skaičiuoklėje atliktos jautrumo analizės rezultatai, įvardinami kritiniai kintamieji (iki 10 vnt.), turintys reikšmingą poveikį finansiniams ir/ar ekonominiams rodikliams, bei jų lūžio taškai. Jei skaičiavimai atliekami nenaudojant CPVA IP skaičiuoklės, pateikiamas kritinių kintamųjų nustatymo, tarpusavio priklausomumo eliminavimo, atliktos elastingumo analizės aprašymas.

Pavyzdys:

9 lentelė. Kritinių kintamųjų parinkimas ir jų įtaka finansiniams bei ekonominiams rodikliams

|  |  | Rodiklis kritinio kintamojo įvertinimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasirinktas kintamasis bei pokytis | GDV | nomi-naliai | FGDV (I) | FVGN (I) | EGDV | EVGN | Kritinis kin-tamasis | Lūžio taškai (GDV) | Lūžio taškai (% nuo plano) |
| - | Socialinė diskonto norma | - | - |  |  | + |  | Taip | - | - |
| A.1. | Žemė | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - | - |
| A.2. | Nekilnojamasis turtas | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - | - |
| A.3. | Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai | 406,818 | 417,524 | + | + | + | + | Taip | 571,919 | 41 % |
| A.4. | Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas | 4,567 | 4,750 |  |  |  |  |  | 166,097 | 3537 % |
| A.6. | Projekto administravimas ir vykdymas | 4,325 | 4,439 |  |  |  |  |  | 130,164 | 2029 % |
| A.8. | Reinvesticijos | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - | - |
| B. | Investicijų likutinė vertė | 102,008 | 183,711 |  | + |  |  | Taip | - 68,829 | - 167 % |
| C.2. | Paslaugų suteikimo pajamos | 61,368 | 84,568 |  |  |  |  |  | -20,591,515,585 | -33554432% |
| D.1.5. | Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos | 965 | 1,330 |  |  |  |  |  | 163,997 | 16896 % |
| H.1.1. | BendraSE naudos komponеntų finansinė išraiška | 362,743 | 538,692 |  |  | + | + | Taip | 240,443 | - 34 % |

Apibendrinant galima teigti, jog pagal alternatyvą „Esamo turto rekonstrukcija/ pritaikymas“ kritiniais kintamaisiais išskirti – Socialinė diskonto norma, Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai, Investicijų likutinė vertė ir Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška, darantys įtaką atitinkamai tiek finansiniams, tiek ekonominiams rodikliams. Atlikta projekto jautrumo analizė pateikta (žr. IP skaičiuoklę ).

## 6.2. Scenarijų analizė

Pakomentuojami esminiai scenarijų analizės rezultatai, kritinių kintamųjų lūžio taškai. Tuo atveju, jei keičiamos standartinės IP skaičiuoklės scenarijų analizės prielaidos, jos kartu su pagrindimu pateikiamos IP aprašomojoje dalyje.

Pavyzdys:

Rekomenduojama lentelėje pateikti scenarijų analizės rezultatus. Po lentele pateikti trumpą argumentuotą apibendrinimą.

10 lentelė. Scenarijų analizės reikšmės

| Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė | Pesimistinis | Mažiau pesimistinis | Realus | Mažiau optimistinis | Optimistinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) | -403,985 | -316,302 | -257,839 | -199,388 | -111,683 |
| Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) | -7,49% | -5,25% | -3,75% | -2,21% | 0,27% |
| Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) | -5,68% | -3,69% | -2,39% | -1,07% | 1,01% |
| Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV | -65,003 | 47,377 | 122,303 | 197,230 | 309,619 |
| Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN | 2,78% | 6,68% | 9,51% | 12,63% | 18,20% |

Labiausiai tikėtina reikšmė yra prilyginama 100 %. Pagal gautus rezultatus matoma, jog finansinių rodiklių reikšmės Realaus, Mažiau optimistinio ir Optimistinio scenarijų atžvilgiu yra neigiamos, tuo tarpu ekonominiai rodikliai - teigiami, tai pagrindžia IP socialinę – ekonominę naudą.

## 6.3. Kintamųjų tikimybės

Jei nenaudojama CPVA IP skaičiuoklė, pagrindžiama, kad kintamųjų tikimybėms nustatyti tikimybių skirstiniai nustatyti remiantis eksperimentiniais duomenimis, panašių projektų istoriniais duomenimis, ekspertų konsultacijomis ir pan., pateikiami skaičiavimų duomenys.

Paaiškinimo pavyzdys:

Atsižvelgiant į tai, jog IP skaičiuoklėje kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą jau yra parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo parametrų reikšmė, rizikos kintamųjų tikimybės savarankiškai apskaičiuojamos, pateikiant alternatyvius tikimybių skirstinius ir/ ar parametrus, nebus.

## Rizikų vertinimas, rodikliai su rizika, rizikos priimtinumas

Pateikiamas finansinių ir ekonominių rodiklių su rizika vertinimas projekto rezultatų pasiekimo atžvilgiu bei pakomentuojamas rizikų verčių priimtinumas projekto organizacijai, t.y. ar projekto organizacija finansiškai sugebės įgyvendinti projektą ir užtikrinti veiklos tęstinumą visą ataskaitinį laikotarpį, pasireiškus projekto rizikoms.

Jei nenaudojama CPVA IP skaičiuoklė, pagrindžiama, kad apskaičiuotos rizikos vertės yra pagrįstos taikytų kintamųjų tikimybės atžvilgiu, pateikiami skaičiavimų duomenys.

Pavyzdys:

Projekto rizikos analizės rodikliai apskaičiuoti naudojant IP skaičiuoklę. IP skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto  priedas. Vadovaujantis atlikta rizikos analize, pateikiamas šis rizikos priimtinumo įvertinimas.

11 lentelė Rizikos priimtinumo vertinimo rezultatai

| Minimali priimtina rodiklio reikšmė | Tikimybė, kad nurodyta reikšmė bus pasiekta | Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| FGDV(I) – netaikoma | - | -4.178.815 |
| FVGN(I) – netaikoma | - | -16,6% |
| EGDV – 1 | 53,6% | 275.359 |
| EVGN – 5,1 % | 59,5% | 8,5% |

Labiausiai tikėtinos rodiklio reikšmės yra teigiamos, o tikimybė jas pasiekti gana didelė (apie 54-60 proc.). Projektas vertinamas kaip vidutiniškai rizikingas.

## Rizikų valdymo veiksmai

Identifikuojami rizikos veiksniai, galimas jų poveikis bei valdymo priemonės. Rizikų grupė detalizuojama, aprašant jos priežastį ir galimą poveikį projektui, atsižvelgiant į aktualius rizikos veiksnius. Nurodomos priemonės, kurių bus imamasi aktualiems rizikų veiksniams valdyti ir tam įgyvendinti reikalingi ištekliai.

12 lentelė. Rizikos grupių paaiškinimas ir valdymo priemonės

| Nr. | Rizikų grupė | Paaiškinimas | Valdymo priemonės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektavimo rizika |  |  |
| 2 | Rangos darbų rizika |  |  |
| 3 | Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika |  |  |
| 4 | Įsigyjamų paslaugų rizika |  |  |
| 5 | Finansavimo prieinamumo rizika |  |  |
| 6 | Teikiamų paslaugų rizika |  |  |
| 7 | Paklausos rinkoje rizika |  |  |
| 8 | Turto likutinės vertės rizika |  |  |

Pateiktoje lentelėje rekomenduojama detalizuoti rizikos veiksnius ir pateikti jų suvaldymo priemones. Pažymėtina, jog pagrindiniai lentelėje numatyti rizikų suvaldymo būdai – tai rizikos išvengimas bei rizikos prevencija, kuomet pirmuoju atveju yra pašalinama rizikos priežastis, antruoju atveju – mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė arba sušvelninamas galimas rizikos poveikis projekto rezultatams. Kitos rizikų suvaldymo priemonės tai apsidraudimas nuo rizikos (pvz. Force majeure) ir pasidalijimas rizika, kai šalys iš anksto apsibrėžia, kokia apimtimi bus dalijamasi teigiamu (neigiamu) poveikiu.

# 7. Projekto vykdymo planas

IP 7.1-7.5 dalys rengiamos, jei nerengiami kiti atitinkamą informaciją apimantys dokumentai.

## 7.1. Projekto trukmė ir etapai

Aprašomi projekto įgyvendinimo trukmę lemiantys veiksniai bei atskleidžiama, ar projekto organizacija yra atlikusi parengiamuosius veiksmus projekto įgyvendinimui.

Grafiškai pavaizduojama įgyvendinimo trukmė, nurodomi etapai ir aprašomas kiekvieno etapo laukiamas rezultatas.

Pavyzdys:

Planuojamo investicijų projekto įgyvendinimo trukmė apims XX mėn. Projekto pradžia laikoma 20XX m. 11 mėn.

Projekto veiklas ir jų detalizavimą pateikti lentelėje Projekto veiklų grafikas.

13 lentelė. Projekto veiklų detalizavimas

| Projekto veiklų detalizavimas | 20XXm. |  | 20XX m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20XX m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Projekto pasirengimo veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. IP parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Paraiškos parengimas ir vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Projekto FA pasirašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pastato patalpų rekonstrukcija įrengiant 19 soc. būstų, iš kurių 3 pritaikyti neįgaliesiems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Techninio projekto rengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Paslaugų pirkimo dokumentų parengimas ir konkurso organizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. TP rengimo sutarties pasirašymas ir TP parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.Ekspertizės atlikimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Darbų vykdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Darbų vykdymo techninė ir projekto įgyvendinimo priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Įrangos įsigijimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Pirkimo sąlygų parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Viešųjų pirkimų procedūros ir sutarties pasirašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.Įrangos pristatymas ir montavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Projekto administravimas ir valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Projekto veiklų koordinavimas ir administravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Projekto finansinis valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.Projekto viešinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.2. Projekto vieta

Pateikiama informacija apie projekto vykdymo vietą, kur bus naudojamas projekto metu įsigytas ilgalaikis turtas, aprašoma vietos infrastruktūra, ar vieta yra tinkama ir patogi viešajai paslaugai teikti, kaip bus užtikrintas paslaugos prieinamumas, kokie buvo konkrečios fizinės vietos pasirinkimo kriterijai.

Paaiškinimas: projekto vietos aprašymas glaudžiai siejasi su poskyryje 2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos pateikta informacija.

## 7.3. Projekto komanda

Paaiškinama, kaip bus užtikrintas projekto administravimas ir įgyvendinimo priežiūra:

- projekto valdymo organizacinė struktūra,

- projekto komanda, jos narių funkcijos ir atsakomybės.

Pavyzdys:

Savivaldybės administracija yra projekto iniciatorius ir įgyvendintojas. Sukaupta projektų valdymo patirtis, sukurti priežiūros ir kontrolės mechanizmai, už socialinio būsto fondo plėtros ir priežiūros klausimus atsakingų asmenų paskyrimas įgalina tinkamą projekto įgyvendinimą tiek politinio, tiek administracinio (organizacinio, vykdymo) lygmenimis.

Rekomenduojama projekto komandos, jos narių funkcijas ir atsakomybes pateikti lentelėje.

## 7.4. Projekto tęstinumas

Aprašomas projekto tęstinumas, nurodoma:

1) kaip bus naudojamasi projekto metu sukurtais rezultatais,

2) kaip bus užtikrinamas tinkamas sukurtos infrastruktūros naudojimas ir išlaikymas,

3) kaip pasikeis organizacijos, įstaigos ar įmonės veikla įgyvendinus projektą.

Nurodoma, kaip bus naudojamasi projekto metu sukurtais rezultatais, kaip bus užtikrinamas tinkamas sukurtos infrastruktūros naudojimas ir išlaikymas.

Rekomendacija: projekto tęstinumo aprašymas glaudžiai siejasi su projektu sprendžiama problema, projekto tikslais ir uždaviniais.

## 7.5. Kitos išvados

Glaustai pateikiama informacija apie projektą:

1) kaip bus išspręsta problema,

2) pristatoma pasirinkta projekto alternatyva, atskleidžiamos jos įgyvendinimo organizacinės detalės, veiklos, pirkimai, kuriuos planuojama atlikti, pateikiama projekto loginio pagrindimo struktūra,

3) nurodomi finansinės ir ekonominės analizės rezultatai,

4) pateikiama kita svarbi informacija.

Pagrindiniai projekto rezultatai ir poveikis:

- Sukurta/atnaujinta X socialinių būsto vienetų X savivaldybėje.

- Pagerintos gyvenimo sąlygos X asmenims.

- Prisidedama prie socialinės atskirties mažinimo ir būsto prieinamumo didinimo.

Atsižvelgiant į projekto tikslą ir galimų projekto veiklų analizę, buvo vertinamos šios alternatyvos:

I alternatyva: Naujo pastato statyba;

II alternatyva: Esamo turto rekonstrukcija/ pritaikymas.

Atlikus finansinių rodiklių analizę nustatyta, kad projektas finansiškai gyvybingas (pakanka lėšų apmokėti investicijas ir veiklos išlaidas), tačiau abi alternatyvos yra finansiškai neatsiperkančios (finansiniai rodikliai neigiami).

Optimali projekto įgyvendinimo alternatyva (Nr. II) pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės rodiklio (EGDV) reikšmę, palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį ENIS bei ekonominę vidinę grąžos normą EVGN. Projektas laikomas socialiniu-ekonominiu požiūriu naudingu, nes jo optimalios alternatyvos EGDV yra teigiama, ENIS didesnis už vienetą ir EVGN didesnė už socialinę diskonto normą.    Remiantis finansinių ir ekonominių rodiklių palyginimo abiejų alternatyvų atžvilgiu, kuris pateiktas lentelėse (žr.  4.4.4. Rodiklių palyginimas ir 5.4. Socialinio-ekonominio poveikio palyginimas) išvadomis, kaip tinkamesnė alternatyva pasitvirtino – „Esamo turto rekonstrukcija/ pritaikymas“.

Pagal alternatyvą „Esamo turto rekonstrukcija/ pritaikymas“ kritiniais kintamais išskirti – Socialinė diskonto norma, Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai, Investicijų likutinė vertė ir Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška, darantys įtaką atitinkamai tiek finansiniams, tiek ekonominiams rodikliams.

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr

Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/asr

Prieiga internete: https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/asr

Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr

Jei kitaip nenustatyta dokumentuose, nustatančiuose IP rengimo sąlygas.

Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.BBED2A6C7460